## Sheet1
2022级校外实践教学工作计划安排表
时 间 | 工作任务及要求 | 完成部门
2024-05-20 | 1.组织各二级学院参与实践教学工作管理流程培训； | 教务处
2.完成基础数据的统计工作和实践教学信息管理平台基础数据导入；
3.完善信息管理平台系统分配管理权限；
4.会同学校学生处、财务处完成学校实践教学责任保险的办理；
2024-06-20 | 1.各二级学院成立学院实践教学管理工作领导小组； | 二级学院
2.校外教学负责人、指导教师以及辅导员注册绑定“校友邦”；
3.制定学院校外实践教学计划（方案）；
4.做好企业兼职教师资格审查、聘请相关工作。
2024-06-30 | 1.各二级学院召开实践教学动员大会，对学生进行各项管理制度、安全、心理培训； | 二级学院
2.在实践教学管理平台中建立实践教学方案并进行实践教学分配；
3.在实践教学管理平台系统中完善基础信息，标注不参与实践教学的学生的实践教学状态；
4.下达各专业校外教学要求；
5.落实每位学生企业导师工作要求；
6.根据学院专业特点、实践教学企业性质制定应急预案，在遇有自然灾害、事故灾难、公共安全等突发事件或重大风险时，按照属地管理原则，分不同风险等级、实践教学阶段做好分类管控工作。
实践教学前 | 1. 配合指导教师落实实践教学企业的保险购置（提供复印件或保单号）； | 学生
2. 签订三方实践教学协议（学生、学校、实践教学单位）；未按规定签订实践教学协议的，不得安排学生实践教学。
3. 自主联系实践教学单位的学生需填写自主联系实践教学单位申请表（附企业相关资质材料）、安全承诺书、家长知情同意书，并签订三方协议；
4. 符合条件的学生（参军入伍）办理免修实践教学手续，提交《参军入伍学生免实践教学申请表》（附安全承诺书）。
| 5.负责并完成指导学生的实践教学申请审核。 | 指导教师
实践教学期间（2024年8月-12月；2025年2月-6月） | 1.学生需在实践教学信息管理平台上填写实践教学信息，实践教学过程中如更换实践教学企业需要在平台APP提交“企业变更申请”； | 学生
2.学生需每日在平台上撰写实践教学日志、周志、月志或报告；
3.学生需定期与指导教师联系，汇报工作进展。
| 4.核查学生实践教学协议与学生实践教学单位是否一致； | 指导教师
5.定期在实践教学平台上查看学生实践教学情况，及时批阅实践教学日志、月度报告并填写指导记录；
6.定期巡查并在实践教学平台上传巡查照片，撰写教学巡查记录；
7.填写《实践教学过程管理跟踪反馈统计表》。
| 8.在实践教学平台系统跟踪并分析实践教学运行情况，及时反馈二级学院并做好督促和服务保障工作； | 教务处
9.对实践教学情况进行阶段性总结和反馈；
10.走访实践教学巡查走访企业计划。
| 11.对出现退学、休学、应征入伍等情况的学生，及时在系统中标注。 | 二级学院
实践教学结束后（2025年1月；2025年6月） | 1. 在实践教学平台上撰写实践教学总结（指导教师评定成绩前完成）； | 学生
2. 学生邀请企业指导教师通过扫描实践教学平台上的二维码对学生的实践教学情况进行评分；
3. 签订就业协议后，在系统中完整填写“就业跟踪”。
| 4. 批阅学生的日志、周志、月志和实践教学总结； | 指导教师
5. 督促学生邀请企业指导教师进行评分；
6. 在实践教学平台上对学生的实践教学情况进行评分，并登录学校教务系统。
| 7. 查看学生的实践教学评分情况； | 二级学院
8. 整理学生实践教学的各项材料，进行归档；
①实习三方协议；
②实践教学方案；
③学生实践教学报告（实践教学月报）；
④学生实践教学考核结果；
⑤学生实践教学日志、（周志、月志、报告）；
⑥学生实践教学检查记录；
⑦学生实践教学总结；
⑧有关佐证材料（如照片、音视频等）。
二级学院应安排专人负责各班级的实践教学材料立卷归档工作，①、③、⑤、⑦项实践教学材料为学生提交的内容，②、④、⑥、⑧项材料为校内指导教师负责收集。
4. 在实践教学平台结束实践教学方案；
5. 汇总实践教学管理信息台账，基地台账；
6. 提交本学年开展校外教学工作总结；
7. 建立好学生就业双选会，落实学生就业工作。